## Sheet1
永春县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果新增计划实施的整村推进项目汇总表
序号 | 乡（镇） | 村 | 是否建档立卡贫困村 | 项目名称 | 建设内容 | 项目规划年度 | 项目建设性质 | 项目类型 | 项目子类型 | 联农带农机制 | 项目实施地点 | 项目进度安排 | 项目实施主体 | 项目实施 责任单位 | 绩效目标 | 项目资金规模（万元） | 筹资方式及 明细（万元） | 受益对象
1 | 横口乡 | 云贵村 | 否 | 农产品电商营销基地项目 | 新建农产品电商营销基地，包括配套建设农产品展销区、直播设备等设施，用于招商、出租、茶、芦柑等农产品销售，带动就业创业，促进村财增收。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 横口乡云贵村 | 该项目预期开工时间2025年9月、竣工时间2025年12月 | 横口乡云贵村 | 横口乡人民政府 | 带动就业创业，促进村财增收。 | 21 | 上级补助资金20，自筹1。 | 云贵村
2 | 下洋镇 | 下洋村 | 否 | 青竹垵蔬菜基地建设项目 | 盘活青竹垵约60亩的闲置土地，包括对地块进行土地整理、客土覆盖、土壤改良，配套建设1个约100立方的蓄水池。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 下洋镇下洋村 | 该项目预期开工时间2025年5月、竣工时间2025年7月 | 下洋镇下洋村 | 下洋镇人民政府 | 促进产业转型，提高村财收入。 | 35 | 上级补助30，自筹5。 | 下洋村
3 | 锦斗镇 | 洪内村 | 否 | 农产品配套基础设施建设 | 建设仓储约面积约200平方、晾晒场地300平方和1个水泵房等农产品配套基础设施建设。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 锦斗镇洪内村 | 该项目预期开工时间2025年7月、竣工时间2025年12月 | 锦斗镇洪内村 | 锦斗镇人民政府 | 为农民提供农产品仓储空间，提供附近村民就业机会，增加村民收入和村财收入。 | 28 | 上级补助20，村集体自筹8。 | 洪内村
4 | 达埔镇 | 汉口村 | 否 | 香品生产与展销设施建设 | 在现有村永春香品生产展示示范基地内部规划建设香品生产、展销、体验、仓库等功能设施，分上下两层建设，约1000平方米。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 达埔镇汉口村 | 该项目预期开工时间2025年6月、竣工时间2025年12月 | 达埔镇汉口村 | 达埔镇人民政府 | 促进香品制造和展销，供游客体验并购买产品，增加村财收入。 | 60 | 上级补助资金20，其余资金自筹。 | 汉口村
5 | 介福乡 | 紫美村 | 否 | 陶瓷厂房生产设施设备完善提升项目 | 在生产车间购置陶瓷生产、加工、窑炉等设备以及对电路改造提升等，引进企业入驻，带动村民就业，壮大村集体经济。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 介福乡紫美村 | 该项目预期开工时间2025年5月、竣工时间2025年12月 | 介福乡紫美村 | 介福乡人民政府 | 带动村民就业，壮大村集体经济。 | 22 | 村自筹2，上级补助资金20。 | 紫美村
6 | 石鼓镇 | 凤美村 | 否 | 南边角落至百果园道路加宽硬化工程 | 南边角落至百果园道路加宽及硬化，长600米、宽3.5～4.5米，改善至百果园及角落、沿侧农业生产条件。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 石鼓镇凤美村 | 该项目预期开工时间2025年4月、竣工时间2025年7月 | 石鼓镇凤美村 | 石鼓镇人民政府 | 改善南边角落及百果园的生产条件，有利于增加村民收入。 | 47 | 村自筹27，上级补助资金20。 | 凤美村
7 | 五里街镇 | 大羽村 | 否 | 银英山旧果园开发项目 | 对荒废多年的旧果园重新开发，清理地面杂草、杂树等，进行土地平整、土壤改良约40亩，建设蓄水池2个，每个约50立方米。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 五里街镇大羽村 | 该项目预期开工时间2025年5月、竣工时间2025年8月 | 五里街镇大羽村 | 五里街镇人民政府 | 盘活闲置土地，发展特色农业，增加村财收入。 | 60 | 上级补助资金20，其余资金自筹。 | 大羽村
8 | 东平镇 | 太山村 | 否 | 特色产业开发前期工程项目 | 太山村特色产业开发前期工程项目，即进行土地平整、建设挡土墙等，约1000㎡。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 东平镇太山村 | 该项目预期开工时间2025年5月、竣工时间2025年8月 | 东平镇太山村 | 东平镇人民政府 | 用于金线莲种植、仓储中心建设等项目，增加村财收入。 | 25 | 争取补助资金20，自筹或其他渠道争取资金5。 | 太山村
9 | 东关镇 | 东关村 | 否 | 蔬菜基地基础配套设施工程 | 利用原有的机井，购置抽水泵一台，建设蓄水池150立方一座，铺设灌溉水管1300米；将路边杂地改造为停车场，方便农用机械停靠等 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 其他 | 东关镇东关村 | 该项目预期开工时间2025年6月、竣工时间2025年12月 | 东关镇东关村 | 东关镇人民政府 | 可有效提高农作物产量，促进农民增产增收。 | 22 | 上级补助资金20，自筹2。 | 东关村
10 | 岵山镇 | 茂霞村 | 否 | “岵山晚荔”名优水果种植项目 | 购买8年树龄荔枝，运至集体所有山母园地30亩（山地）进行种植、管护，发展荔枝产业。 | 2025 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 岵山镇茂霞村 | 该项目预期开工时间2025年6月、竣工时间2025年10月 | 岵山镇茂霞村 | 岵山镇人民政府 | 可增加村财收入，引导就业，拓宽农民增收致富渠道。 | 35 | 上级补助资金30，自筹5 。 | 茂霞村